## Ark1
Backlog | [6 empty] | Product backlog
ID | Priority | Backlog item | User stories | Sprint | Story points | Arbejdsfordeling | ID: | Titel | User story | Status | Grøn = Done
1 | 1 | Planlæg projekt |  | 1 | 26 | Gruppen | User Story 1: | Tidsbestilling | Som kunde vil jeg gerne bestille en tid så jeg kan få en tid hos frisøren |  | Rød = Ikke-done
2 | 1 | Krav indsamling |  | 1 | 20 | Ali |  | Task 1 | Booking fane
3 | 2 | FURPS |  | 1 | 14 | Gruppen |  | Task 2 | Valg af service(Dropdown)
4 | 2 | Risikoanalyse |  | 1 | 16 | Gruppen |  | Task 3 | Valg af produkt(Dropdown) - valgfrit
5 | 3 | Feasibility Study |  | 1 | 16 | Ali |  | Task 4 | Kalender med datoer
6 | 3 | S.W.O.T-analyse |  | 1 | 16 | Wajid |  | Task 5 | Ledige tider for den pågældende dato
7 | 3 | Interessant-analyse |  | 1 | 16 | Alex |  | Task 6 | Personlig information
8 | 2 | Mockups |  | 1 | 16 | Ali |  | Task 7 | Få bekræftelse på booking på SMS & mail
9 | 1 | Problemformulering/Problemstilling |  | 1 | 16 | Thomas |  | Task 8 | Jeg er ikke en robot feature
10 | 2 | Projektstyring |  | 1 | 16 | Thomas | User story 2: | Produkter og services | Som en kunde vil jeg gerne se priser på ydelser og produkter så jeg kan få et overblik over hvad frisøren kan tilbyde
11 | 2 | Udviklings Framework |  | 1 | 16 | Alex |  | Task 1 | En produkt fane
12 | 2 | feedback fra vejleder |  | 1 | 16 | Gruppen |  | Task 2 | Enkelt produkt arkiv side
13 | 3 | Scrum review |  | 1 | 12 | Gruppen |  | Task 3 | Se Navn, pris , beskrivelse og billed
14 | 2 | Scrum retrospective |  | 1 | 12 | Gruppen |  | Task 4 | En service fane
15 | 2 | Scrum planing |  | 1 | 12 | Gruppen |  | Task 5 | Se Service navn, pris og tids estimat
16 | 1 | Domain model |  | 2 | 12 | Ali |  | task 6 | Filter med kategorier for produkter
17 | 1 | Entity relation diagram |  | 2 | 18 | Wajid | User story 3: | Påmindelser | Som kunde eller frisør vil jeg gerne få påmindelser om relevante bookings, så jeg kan forberede min tid.
18 | 3 | System Sequence diagram |  | 2 | 6 | Ali & Wajid |  | Task 1 | Få e-mail & sms påmindelse på booking både som ejer og kunde
19 | 3 | Sequence diagram |  | 2 | 12 | Alex |  | Task 2 | Få et daglig booking oversigt/skema på hjemmesiden
20 | 2 | aktvitetsdiagram |  | 2 | 12 | Thomas | User story 4: | Nyhedsbrev | Som kunde på hjemmesiden vil jeg gerne kunne abonnere på nyhedsbrevet, så jeg kan modtage nyheder og tilbud.
21 | 1 | Dataflow diagram |  | 2 | 24 | Ali & Wajid |  | Task 1 | Forsiden Email boks hvor man kan indtaste email-adresse ind, gøre det tydeligt at det er nyhedsbrev
23 | 4 | Function points |  | 2 | 16 | - |  | Task 2 | En checkboks der acceptere betingelser
24 | 1 | Besøg hjemmesiden | Som kunde vil jeg gerne besøge forsiden på hjemmesiden, hvor der er en landing page med info om virksomheden samt social media integrationer | 2 | 24 | Ali |  | task 3 | En tilmeld knap
25 | 5 | Oprette bruger konto | Som kunde vil jeg gerne kunne oprette en brugerkonto, så jeg kan se min booking historik. Samt vil jeg nemmere kunne booke fremover. | 2 | 30 | Wajid | User story 5: | Kontaktform | Som kunde vil jeg gerne stille spørgsmål så jeg kan få svar på spørgsmål, som ikke står i Kingsmans FAQ.
26 | 5 | Nyhedsbrev | Som kunde på hjemmesiden vil jeg gerne kunne abonnere på nyhedsbrevet, så jeg kan modtage tilbud og nyheder. | 2 | 10 | Ali & Wajid |  | task 1 | En kontakt fane
27 | 1 | Kunde Tidsbestilling | Som kunde vil jeg gerne bestille en tid så jeg kan få en tid hos frisøren | 2 | 32 | Alex |  | task 2 | Formular hvor man skal indtaste navn, email og spørgsmål
28 | 4 | Feedback fra vejleder |  | 2 | 16 | Gruppen |  | task 3 | Spørgsmål fra kontaktformularen skal sendes direkte til kingsmans email
29 | 4 | Scrum Review |  | 2 | 8 | Gruppen | User story 6: | Social-media integration | Som ejer vil jeg gerne kunne vise min aktivitet på sociale medier så jeg kan promovere min forretning.
30 | 4 | Scrum Retrospective |  | 2 | 8 | Gruppen |  | task 1 | Sørge for instagram snakker sammen med hjemmesiden
31 | 4 | Scrum planing |  | 2 | 12 | Gruppen |  | task 2 | Instagram billeder kommer som newsfeed på forsiden
32 | 3 | Se priser på produkter og ydelser | Som en kunde vil jeg gerne se priser på ydelser og produkter så jeg kan få et overblik over hvad frisøren kan tilbyde | 3 | 10 | Ali & Wajid |  | task 3 | facebook knap(synes godt om)
33 | 3 | Påmindelser | Som kunde eller frisør vil jeg gerne få påmindelser om relevante bookings, så jeg kan planlægge og forberede min tid. | 3 | 24 | Alex |  | task 4 | Nyheder fra facebook i form af en boks.
34 | 3 | Kontaktform | Som kunde vil jeg gerne stille spørgsmål så jeg kan få svar på mine spørgsmål | 3 | 8 | Ali & Wajid | User story 7: | Brugerkonto | Som kunde vil jeg gerne kunne oprette en brugerkonto, så jeg kan se min bookinghistorik og nemmere bestille fremtidige klipninger.
35 | 4 | Social media integrering | Som ejer vil jeg gerne kunne vise min aktivitet på sociale medier og engagere kunderne på begge platformer. | 3 | 16 | Ali |  | task 1 | Oprettelse af bruger fane,
36 | 1 | Ejer rettigheder | Som ejer vil jeg gerne have mulighed for at kunne foretage ændringer og bookinger så jeg kan opdatere siden og booke kunder ind manuelt | 3 | 124 | Alex & Wajid |  | task 2 | Opret bruger, information skal indeholde navn, email, telefon nummer og kodeord
37 | 4 | Story points estimering |  | 3 | 8 | - |  | task 3 | Brugeren skal have mulighed for at kunne se tidligere bookings, information som dato, tid, service og produkt
38 | 3 | Vejledning & Deploy |  | 3 | 4 | Wajid & Thomas |  | task 4 | Log ind side - Email og kodeord skal indtastes for at kunne logge ind
39 | 1 | Feedback fra vejleder |  | 3 | 4 | Gruppen |  | task 5 | Log ud knap i højre hjørne
40 | 4 | Scrum review |  | 3 | 4 | Gruppen |  | task 6 | brugere skal kunne slette konto.
41 | 4 | Scrum retrospective |  | 3 | 4 | Gruppen |  | task 7 | Brugere skal kunne opdatere personlige oplysninger
42 | 4 | Scrum planing |  | 3 | 10 | Gruppen |  | task 8 | Bruger skal kunne gendanne kodeord, "Glemt adgangskode side " hvor email skal indtastes. Bruger modtager mail med reset link
43 | 1 | rette rapport |  | 3 | 24 | Thomas & Ali |  | task 9 | Rabat ved første bestilling af tid
44 | 1 | Ejer rettigheder |  | 4 | 24 | Alex & Wajid |  | task 10 | Bruger kan slette deres booking
45 | 4 | Social media integrering |  | 4 | 2 | Ali | User story 8: | Besøg hjemmesiden | Som kunde vil jeg nemt kunne tilgå hjemmeside så jeg kan se relevante informationer om forretningen, og blive henvist til deres andre sociale medier.
46 | 4 | Scrum review |  | 4 | 8 | Gruppen |  | task 1 | Startside med menu-bar
47 | 1 | Accepttest |  | 4 | 16 | Gruppen | User story 9: | Ejer rettigheder | Som ejer vil jeg gerne kunne foretage ændringer ved hjemmesiden og bookinger så jeg kan opdatere hjemmesiden og booke kunder ind manuelt
48 | 2 | Vejledning & Deploy |  | 4 | 4 | Thomas & Wajid |  | task 1 | Admin side - skal bruge email og koderod for at logge ind
49 | 3 | Powerpoint vejledning |  | 4 | 2 | Ali |  | task 2 | Booke kunder ind manuelt
50 | 1 | rette rapport |  | 4 | 10 | Thomas & Ali |  | task 3 | Se abbonentslisten på nyhedsbrevet
51 | 1 | Konklusion |  | 4 | 5 | Thomas |  | task 4 | Opdatere tekst på forsiden.
52 | 1 | Afgrænsning |  | 4 | 5 | Thomas |  | task 5 | Indsætte produkter med Navn, billede og pris
53 | 1 | Litteraturliste |  | 4 | 2 | Thomas & Wajid |  | task 6 | Indsætte services med navn, pris, beskrivelse og tidsestimat
54 | 4 | Story points estimering |  | 3 | 8 | - |  | task 7 | oprette, læse, opdatere og slette bookinger
[8 empty] | task 8 | oprette, læse, opdatere og slette FAQ.
User stories
Id | Som en: | Vil jeg gerne: | Så jeg kan: | Prioriteringer | Estimering af story points
User story 1 | Kunde | Bestille en tid | Få en tid til en klipning | 1
User story 1 tasks:
Task 1 | jkldasljdakd jaslkd
Task 1 | Kunde | Klikke på booking fanen | Så jeg kan blive viderestillet til booking siden
Task 2 | Kunde | Se alle services under booking | Booke en eller flere services
Task 3 | Kunde | Se alle produkter under booking | Vælge produkter som jeg vil købe nede i butikken når jeg booker
Task 4 | Kunde | Se ledige tider og datoer for mine valgte services | Vælge den tid der bedst passer mig
Task 5 | Kunde | Udfylde min oplysninger | Så jeg kan få booket en tid, og få påmindelser på e-mail og sms
Task 6 | Kunde | Få bekræftelse på booking på SMS & mail | Så jeg kan sikre mig alt er som det skal være
Task 7 | Ejer | Sikre min booking form med captcha | Så jeg sikrer mig der ikke sker svindel eller andet misbrug.
User story 2 | Kunde | Se priser og ydelser | Få et overblik over butikken så jeg kan se hvad de kan tilbyde | 3
Task 8 | Kunde | Klikke på produkt fanen | Så jeg kan se hvilke produkter der tilbydes, deres priser, og billeder af dem
Task 9 | Kunde | Klikke på services fanen | Så jeg kan se hvilke services der kan vælges, deres priser og hvor længe de tager
User story 3 | Kunde | Tilføje min mail til min booket tid | Blive påmindet om booket tid | 2
Task 10 | Kunde | Få e-mail & sms påmindelse på min booking | Så jeg ikke glemmer min tid
Task 11 | Ejer | Få et daglig booking oversigt/skema på mail | Planlægge min arbejdsdag
User story 4 | Kunde | tilmelde mig nyhedsbrevet | Modtage nyheder og tilbud | 2
Task 12 | Kunde | Indtaste min e-mail på forsiden og abonnere | Modtage nyheder og tilbud
Task 13 | Ejer | Se alle abonnenter på nyhedsbrevet | Sende nyheder ud
User story 5 | Ejer | Have påmindelse om booket tid | modtage nyheder og tilbud | 2
User story 6 | Ejer | Manuelt kunne reserve tider | booke tider for kunder der ringer ind | 1
User story 7 | Kunde | tilmelde mig nyhedsbrevet | modtage nyheder og tilbud | 4
User story 8 | Ejer | lave specielle tilbud | få flere kunder | 4
User story 9 | Kunde | bruge kontaktform | stille spørgsmål | 4
User story 10 | Kunde | tjekke produkter | få et overblik over produkter | 4
User story 11 | Ejer | promovere sociale medier | få en større kundebase | 5
User story 12 | Ejer | kreare, læse, opdatere og slette på hjemmesiden | lave ændringer | 2
User story 13 | Kunde | Oprette brugerkonto | Se min bookinghistorik | 3
User story 14 | Bruger | Logge ind/ud | Se min bookinghistorik, administrere min konto etc. | 3
User story 15 | Bruger | Slette min konto | Slette alle mine data, ifølge Persondataloven. | 3
User story 16 | Ejer | Oprette, rette, læse og slette kontoer | Administrere brugerkonti, f.eks. ved anmodninger på mail om sletning af data | 3
User story 17 | Bruger | gendanne kodeord(modtager reset link på mail) | lave et nyt kodeord, hvis det er glemt | 3
User story 18 | Bruger | Skite kodeord(forudsætter man er logget ind) | lave et nyt kodeord | 2
User story 19 | Ejer | Have en kalender oversigt | På en nemmere måde se bookinger og ledig tider. | 2
User story 20 | Kunde | Kunne tilgå hjemmesiden | Nemmere kan bestille en tid hos Frisøren. | 1